## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 创建实体CustomerServicer类并完成dao的pom.xml | 完成servicer中关于实体类的相关文件实现
2018-04-27 | 19:00-21:30 | 1.在servicer实现实体类的相关操作； 2.配置pom.xml； | 创建了接口和impl实现类并完成了pom.xml | 实现测试类及相关操作
2018-04-28 | 19:00-21:30 | 1.实现测试类相关操作并实现验证； 2.配置总目录下的pom； | 创建并实现了测试类，完成了pom配置 | 发现Spring-webmvc配置文件出错，解决此问题
2018-04-29 | 19:00-21:30 | 1.查阅资料解决Spring-webmvc； 2.创建base包下的相关文件； | 发现webmvc版本错误，base包下相关文件创建完成 | 整体调试，并出现错误，查阅资料解决相关错误
2018-04-30 | 19:00-21:30 | 1.解决相关错误； 2.学习css； | 未能解决相关错误，学了css选择器及其他内容 | 继续学习css
2018-05-01 | 19:00-21:30 | 学习css和js | css学完大部分，还未进行js | css学习完成并开始学习js
2018-05-02 | 19:00-21:30 | 学习js | js内容学习到事件绑定 | 学完js
2018-05-03 | 19:00-21:30 | js内容学完 | js学完 | 开始学习mysql
2018-05-04 | 19:00-21:30 | 学习mysql | 学到select数据 | 继续学习mysql，并学完select
2018-05-05 | 19:00-21:30 | 学习mysql select数据 | 学完select | 学习mysql更新，删除，函数
2018-05-06 | 19:00-21:30 | 学习mysql更新，删除，函数 | 学完mysql更新，删除，函数 | 练习mysql相关操作
2018-05-07 | 19:00-21:30 | 练习mysql相关操作，学习JDBC | 了解了JDBC并编写程序 | 学习xml
2018-05-08 | 19:00-21:30 | 了解xml的语法和创建 | 创建了dome.xml | 学习xml解析器
2018-05-09 | 19:00-21:30 | 学习dom4j和xpath | 使用dom4j和xpath对dome.xml解析 | 学习tomcat服务器
2018-05-10 | 19:00-21:30 | 学习tomcat的目录结构和作用 | 对应tomcat的目录看文件的相关配置 | 学习jdbc
2018-05-11 | 19:00-21:30 | 学习jdbc的相关知识 | 做jdbc的示例dome | 学习hibernate
2018-05-12 | 19:00-21:30 | 学习hibernate的相关配置和知识 | 看视频来学习相关知识 | 学习jpa
2018-05-13 | 19:00-21:30 | 学习jpa的相关配置和知识 | 看视频来学习相关知识 | 学习selrvlet
2018-05-14 | 19:00-21:30 | 学习servlet相关知识 | 看servlet ppt | 学习struts2
2018-05-15 | 19:00-21:30 | Congif相关配置出现问题，由配置文件变为继承来实现ManagerTest类 | 统一继承Genetictor类来实现ManagerTest类 | 测试Test，有数据不匹配问题，解决此问题
2018-05-16 | 19:00-21:30 | 统一插入100条数据，保证测试数据量匹配 | 帮助队员完成相关操作 | 同一文件不同内容引起一些冲突
2018-05-17 | 19:00-21:30 | 统一插入函数和AnminEneityGenerticor函数格式 | 解决相关问题并执行原计划 | 学习事务
2018-05-18 | 19:00-21:30 | 学习事务，添加@Transprition | 自己写并测试查询程序 | 查询功能成功，学习springmvc
2018-05-19 | 19:00-21:30 | 学习springmvc三分之一 | 配置相关文件 | 继续学习springmvc
2018-05-20 | 19:00-21:30 | 学习springmvc | 自己做测试程序 | 实现简单的请求和响应操作
2018-05-21 | 19:00-21:30 | 学习springmvc | 深入理解springmcv原理 | 测试Test。
2018-05-22 | 19:00-21:30 | 学习mybits | 配置相关文件 | 了解了mybits
2018-05-23 | 19:00-21:30 | 学习mybits | 做测试，发现问题 | jar包不对
2018-05-24 | 19:00-21:30 | 学习mybits | 更新文件 | 做测试
2018-05-25 | 19:00-21:30 | 督促大家跟上进度 | 各个实体类实现查询dome | all right
2018-05-26 | 19:00-21:30 | 学习js框架 | 学习js框架 | 学习js框架
2018-05-28 | 19:00-21:30 | 学习js框架 | 学习js框架 | 学习js框架
2018-05-29 | 19:00-21:30 | 学习js框架 | 学习js框架 | 学习js框架
2018-05-30 | 19:00-21:30 | 学习js框架 | 学习js框架 | 学习js框架
2018-05-31 | 19:00-21:30 | 学习js框架 | 学习js框架 | 学习js框架
2018-06-01 | 19:00-21:30 | 学习js框架，调试程序 | 学习js框架，调试程序 | 服务器无法正常启动
2018-06-02 | 19:00-21:30 | 查看配置文件 | 看博客，修改配置文件 | 修改配置文件无效，锁定问题是映射问题
2018-06-03 | 19:00-21:30 | 查看Controller.java文件 | 有成员的映射地址没有改对 | 修改映射地址，并重新测试
2018-06-04 | 19:00-21:30 | 服务器可以正常启动 | 只能返回json，不能返回html | 经思考认为是js文件问题
2018-06-05 | 19:00-21:30 | 修改js文件 | html可以显示界面 | 但是并没有json数据返回
2018-06-06 | 19:00-21:30 | github上js代码丢失 | 补全 | 上传
2018-06-07 | 19:00-21:30 | 添加注释样例 | 为添加完成 | 继续添加
2018-06-08 | 19:00-21:30
2018-06-09 | 19:00-21:30
2018-06-10 | 19:00-21:30
2018-06-11 | 19:00-21:30
2018-06-12 | 19:00-21:30
2018-06-13 | 19:00-21:30 | 修改form的js文件 | 修改form的js和index以及controller | 未修改成功
2018-06-14 | 19:00-21:30 | 增加jetty插件，调整代码，添加注释 | 进出口实体类成功显示
2018-06-15 | 19:00-21:30
2018-06-16 | 19:00-21:30
2018-06-17 | 19:00-21:30
2018-06-18 | 19:00-21:30
2018-06-19 | 13:00-16:30 | 使用并配置jenkins | 讨论项目立项和项目计划 | 讨论概要设计
2018-06-20 | 19:00-21:30 | 讨论项目概要设计 | 讨论基本上确定 | 搞jenkins配置
2018-06-21 | 19:00-21:30 | 搞jenkins配置 | 配置基本完成 | 搞jira
2018-06-22 | 19:00-21:30 | jira配置完成但不知能不能用 | 学习jira使用 | 搞jenkins配置
2018-06-23 | 19:00-21:30 | 搞jenkins配置 | 搞jenkins配置 | 搞jenkins配置
2018-06-24 | 19:00-21:30 | 写说明书 | 写说明书
2018-06-25 | 19:00-21:30
2018-06-26 | 19:00-21:30
2018-06-27 | 19:00-21:30
2018-06-28 | 19:00-21:30
2018-06-29 | 19:00-21:30
2018-06-30 | 19:00-21:30
2018-07-02 | 19:00-21:30
2018-07-03 | 19:00-21:30
2018-07-04 | 19:00-21:30
2018-07-05 | 19:00-21:30
2018-07-06 | 19:00-21:30
2018-08-25 | 19:00-21:30 | 做客服聊天模块 | 配置完成，基本功能实现 | 前端美化
2018-08-26 | 19:00-21:30 | 前端美化 | 思路出现问题，重新思考 | 做出气泡的自己加载效果
2018-08-27 | 19:00-21:30
2018-08-28 | 19:00-21:30
2018-08-29 | 19:00-21:30
2018-08-30 | 19:00-21:30