## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；

## 周报
时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
2018-05-03 | 学习HTML简介和基本标签 | 已完成 | 学习HTML表单标签和框架标签和其他
2018-05-04 | 学习 HTML表单标签和框架标签和其他 | 已完成 | 学习css
2018-05-05 | 学习css简介和css选择器 | 已完成 | 学习css属性
2018-05-06 | 学习css属性 | 已完成 | 学习css盒子模型
2018-05-07 | 学习css盒子模型 | 已完成 | 学习JS
2018-05-08 | 学习JS简介和基本语法 | 已完成 | 学习JS内置对象
2018-05-09 | 学习JS内置对象 | 已完成 | 学习JS函数
2018-05-10 | 学习JS函数 | 已完成 | 学习JS的事件
2018-05-11 | 学习JS事件 | 已完成 | 学习JS的boss
2018-05-12 | 学习JS的Boss | 已完成 | 复习HTML的重要标签
2018-05-13 | 复习完成HTML的重要标签 | 已完成 | 复习JS
2018-05-14 | 复习JS完毕 | 已完成 | 搭建框架中的dao
2018-05-15 | 搭建dao完成 | 已完成 | 搭建框架中的service
2018-05-16 | 完成工程目录中的service搭建 | 已完成 | 搭建中的web
2018-05-17 | 完成工程目录中的web搭建 | 已完成 | 学习hibernate框架
2018-05-18 | hibernate框架概述和web回顾 | 已完成 | 学习hibernate入门
2018-05-19 | hibernate入门学习完毕 | 已完成 | 学习hibernate配置文件详解
2018-05-20 | hibernate配置文件详解学习完毕 | 已完成 | 搭建web中的controller
2018-05-21 | controller搭建完成 | 已完成 | 搭建web中的webapp中的js
2018-06-10 | js完成搭建 | 已完成 | 制作自己模块的表格目录
2018-06-13 | 表格目录自作完成 | 已完成 | 软件测试报告完成