## Sheet1
周次 | 日期 | 原定计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
第八周 | 2018-04-29 | 学习html基础知识 | 学完html基础标签知识 | 学完能否做出基础网页，并进行深层次开发
第九周 | 2018-04-30 | 学习html扩展知识 | 学完html扩展知识 | 能够做出基础网页，够系统使用
第九周 | 2018-05-01 | 学习css知识，并了解老师例项中的代码 | 学习完css基础知识，看了部分老师给出的例码 | 准备学习js
第九周 | 2018-05-02 | 继续看老师给出的项目例码和学习css | 能够运用基础css知识做东西 | 例码理解有难度
第九周 | 2018-05-03 | 学习js | 理解js基础知识
第九周 | 2018-05-04 | 继续学习js知识 | 能过运用js中的函数 | 着手写一些所做系统的页面代码
第九周 | 2018-05-05 | 学习sql并建立与数据库的连接 | 连上数据库 | 了解数据库连接的机制
第九周 | 2018-05-06 | 看老师给出的例码 | 了解注解
第十周